MOUNTIER  |  VERTICAL AGRO

# Tier Trade
Sistema de Trading Agrícola da Mountier Agro
Escopo do MVP e Plano de Fases 1.2

Recorte executável, ondas de entrega e critérios para implantação piloto do ERP de trading agrícola

Produto  Tier Trade, nome provisório do ERP independente para tradings cerealistas e armazenadores

Recorte do MVP  Soja e milho, mercado interno brasileiro

Estratégia  Ciclos verticais completos, implantação progressiva e operação paralela

Referência  Visão Completa do Produto 1.2, Escopo de Negócio Completo 1.1 e Arquitetura de Multitenancy Dados e Implantação 1.0

Data  1 de outubro de 2026

Este documento transforma o escopo integral do Tier Trade, nome provisório do sistema de trading agrícola e commodities da Mountier Agro, em um plano executável. O nome comercial poderá mudar sem alterar o domínio, o recorte ou as decisões técnicas descritas aqui.

A decisão central é que o MVP não equivale à primeira fase. A primeira fase entrega o núcleo comercial e contratual. O MVP somente estará completo quando uma operação coberta puder percorrer compra, contrato, execução física, estoque, liquidação, fiscal, contabilidade e resultado com saldos reconciliados e sem planilha paralela como fonte oficial.

A revisão 1.2 mantém as três fases funcionais e acrescenta uma fundação transversal obrigatória: tenancy, isolamento, células, importação reconciliada, processamento assíncrono, read models, observabilidade, backup e limites por cliente. Essa fundação evolui junto com os ciclos verticais e não será deixada para depois do piloto.

# Índice

1.  Decisão executiva

2.  Definição do MVP

3.  Premissas do recorte

4.  Estratégia de validação

5.  Usuários do MVP

6.  Jornadas obrigatórias

7.  Plano geral de fases

8.  Fase 0 Preparação e protótipo

9.  Fase 1 Núcleo comercial e contratual

10.  Fase 2 Execução física e estoque

11.  Fase 3 Liquidação fechamento e piloto produtivo

12.  Inteligência artificial por fase

13.  Matriz funcional por módulo

14.  Dados integrações e migração

15.  Requisitos transversais

16.  Critérios de aceite

17.  Métricas do piloto

18.  Implantação e virada

19.  Fora do MVP

20.  Dependências e decisões abertas

21.  Entregável para o Prompt de Design

22.  Sequência documental

# 1 Decisão executiva

O produto será desenvolvido para substituir o ERP operacional da trading, mas a substituição acontecerá por cobertura progressiva de ciclos reais. Construir todos os módulos superficialmente antes de validar qualquer operação aumentaria o risco de produzir um sistema amplo e incapaz de assumir responsabilidade operacional.

Decisão  O MVP será a soma cumulativa das Fases 1, 2 e 3. Cada fase entra em piloto controlado, mas somente a conclusão da Fase 3 autoriza classificar o produto como MVP operacional completo para o recorte definido.

| Documento | Função |
| --- | --- |
| Escopo de Negócio Completo | Define tudo o que o produto pretende operar no destino. |
| Escopo do MVP e Plano de Fases | Escolhe o primeiro recorte produtivo e a ordem de entrega. |
| Prompt de Design | Transforma o recorte em protótipo navegável para validação dos fluxos. |
| Especificação Funcional | Detalha estados, regras, campos, cálculos, permissões e exceções antes do desenvolvimento produtivo. |

# 2 Definição do MVP

O MVP é um ERP piloto capaz de assumir como fonte oficial uma parte claramente delimitada da operação de uma trading real. A delimitação ocorre por empresa, unidade, commodity, modalidade contratual, fluxo logístico, UF, regime fiscal, banco e integrações homologadas. Ela não ocorre pela remoção dos controles essenciais do ciclo.

## 2.1 O que completo significa

•  Uma compra e uma venda cobertas podem nascer, ser aprovadas, contratadas, executadas, liquidadas e contabilizadas.

•  Cada número oficial possui regra determinística, versão, memória de cálculo e origem rastreável.

•  Contrato, obrigação, carga, estoque, documento fiscal, título financeiro, posição e lançamento contábil permanecem relacionados.

•  Exceções podem ser registradas, aprovadas, justificadas e auditadas sem alterar dados diretamente no banco.

•  A operação manual continua possível quando a IA ou uma integração externa estiver indisponível.

## 2.2 O que completo não significa

•  Cobrir todas as commodities, UFs, regimes fiscais, instrumentos financeiros e modelos de armazenagem do mercado.

•  Automatizar toda exceção antes de observar sua recorrência nos pilotos.

•  Eliminar o sistema legado antes de reconciliar ciclos completos em paralelo.

•  Substituir decisão jurídica, tributária, comercial, financeira ou de risco por geração probabilística.

# 3 Premissas do recorte

| Dimensão | Recorte inicial do MVP |
| --- | --- |
| Clientes | Tradings agrícolas, cerealistas e armazenadores selecionados como parceiros piloto. |
| Commodities | Soja e milho, com pacotes próprios de unidade, qualidade e formação de preço. |
| Mercado | Operações domésticas brasileiras; exportação permanece preparada, mas não homologada no MVP. |
| Moedas | BRL como moeda de liquidação; USD e PTAX quando necessários à formação de preço. |
| Modalidades | Compra e venda spot ou futura, preço fixo ou a fixar, fixação total ou parcial. |
| Logística | Rodoviária, origens e destinos homologados, armazenagem própria ou de terceiros. |
| Qualidade | Padrões e tabelas de desconto efetivamente usados pelos pilotos para soja e milho. |
| Fiscal | Somente operações, estabelecimentos, UFs e regimes praticados no piloto. |
| Contabilidade | Subledger e lançamentos do recorte, com fechamento reconciliado e integração ou execução nativa definida no piloto. |
| IA | Observar, estruturar, preparar, cobrar e executar rotinas reversíveis por política; decisões materiais permanecem humanas. |

Hipótese de planejamento  As durações deste documento são faixas indicativas para uma equipe dedicada e decisões rápidas dos parceiros. O cronograma definitivo depende da complexidade fiscal, equipamentos, integrações e qualidade dos dados legados.

## 3.1 Premissas arquiteturais do SaaS

O padrão inicial é célula compartilhada com isolamento por tenant; banco ou célula dedicada são opções de isolamento progressivo.

Um único código e um único processo de migrations atendem todos os planos; não haverá fork por cliente.

Banco transacional, jobs, arquivos, cache, filas e observabilidade carregam contexto de tenant.

Dashboards usam read models; relatórios pesados e exportações não competem diretamente com fluxos críticos.

Implantação e migração usam pipeline versionado com staging, validação, idempotência e reconciliação.

# 4 Estratégia de validação

1.  Selecionar uma trading de referência para o fluxo principal e uma segunda trading para testar generalização e diferenças operacionais.

2.  Validar o protótipo navegável com usuários de cada função antes de congelar a especificação funcional.

3.  Construir ciclos verticais que atravessam módulos, evitando terminar um módulo isolado sem consequência operacional.

4.  Operar transações reais em paralelo ao sistema atual e reconciliar diariamente saldos, documentos e valores.

5.  Transformar exceções recorrentes em configuração, regra ou fluxo; manter casos raros como exceção assistida até haver evidência suficiente.

6.  Autorizar a virada somente por unidade, operação e modalidade que tenham cumprido os critérios de aceite.

## 4.1 Artefatos de validação

| Momento | Artefato | Evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| Antes do código produtivo | Protótipo navegável | Usuários completam as jornadas e identificam lacunas de informação, sequência e responsabilidade. |
| Durante cada fase | Ambiente de homologação | Dados reais anonimizados ou autorizados percorrem o fluxo com regras reproduzíveis. |
| Piloto paralelo | Relatório diário de reconciliação | Diferenças entre legado e novo ERP são explicadas e tratadas. |
| Virada | Termo de cobertura operacional | Processos, unidades e modalidades autorizados passam a usar o novo ERP como fonte oficial. |

# 5 Usuários do MVP

| Papel | Trabalho principal no MVP | Decisões reservadas |
| --- | --- | --- |
| Direção e gestor | Acompanhar resultado, caixa, risco, limites, exceções e produtividade. | Políticas, alçadas, exposição e exceções materiais. |
| Trader ou originador | Cadastrar ofertas, formar preço, negociar, confirmar e acompanhar carteira. | Intenção comercial e condições negociadas. |
| Contratos | Gerar, revisar, assinar, ativar e acompanhar obrigações e documentos. | Cláusulas extraordinárias e disputas. |
| Logística e operações | Programar, acompanhar cargas, registrar ocorrências e reconciliar execução. | Rupturas, reprogramações críticas e contratação. |
| Pátio e qualidade | Pesar, classificar, aceitar, rejeitar e emitir evidências. | Contestação física e aceite fora do padrão. |
| Estoque | Controlar lotes, titularidade, localização, disponibilidade e movimentos. | Ajustes e perdas fora de tolerância. |
| Financeiro | Preparar liquidações, títulos, pagamentos, recebimentos e conciliações. | Liberação financeira e alteração bancária. |
| Fiscal e contábil | Validar documentos, classificar, lançar, conciliar e fechar o período. | Tratamento tributário, reabertura e exceções. |
| Risco | Consolidar posição, exposição, hedge registrado, MTM e variações. | Estratégia de proteção e limites. |

# 6 Jornadas obrigatórias

## 6.1 Compra de grãos

1.  A oferta entra pelo ERP, por integração autorizada com o Mountier Agro ou por captura assistida de mensagem, e-mail ou documento.

2.  O sistema estrutura commodity, safra, origem, volume, janela, qualidade, preço e condição e solicita os dados ausentes.

3.  O trader compara cenários de preço, frete, margem, caixa, capacidade e posição e submete a condição à alçada aplicável.

4.  O negócio aprovado gera minuta, obrigações, checklist documental, assinatura, saldos e agenda operacional.

5.  As cargas são programadas, recebidas, pesadas e classificadas; o estoque e o saldo contratual são atualizados por evento.

6.  A liquidação considera quantidade aceita, preço, fixações, qualidade, tributos, frete, adiantamentos, retenções e penalidades.

7.  O pagamento aprovado gera baixa, conciliação e lançamentos; a margem realizada permanece vinculada ao negócio original.

## 6.2 Venda e atendimento

1.  A demanda ou contrato de venda é registrado com produto, qualidade, volume, preço, destino, janela e documentos exigidos.

2.  O sistema testa estoque, compras contratadas, posição, qualidade, capacidade e custo de atendimento.

3.  Compras, lotes e estoques são alocados à venda com rastreabilidade e regra de margem.

4.  Expedição, pesagem, qualidade e documentos reduzem saldos e atualizam estoque, posição e previsão financeira.

5.  Faturamento, recebimento, conciliação e contabilização encerram o ciclo e explicam a diferença entre margem prevista e realizada.

## 6.3 Exceção contratual

1.  Uma cláusula ou evento gera obrigação, prazo, responsável, evidência e consequência.

2.  O sistema alerta, cobra ou bloqueia conforme política e apresenta alternativas calculadas.

3.  O responsável decide rejeição, aceite com desconto, reprogramação, aditivo, retenção, multa ou washout dentro da alçada.

4.  A decisão, a memória de cálculo, os documentos e o impacto permanecem auditáveis.

## 6.4 Economia do contrato e conciliação

1.  O contrato aprovado cria orçamento de custos e margem projetada com premissas versionadas.

2.  Cada carga acumula quantidade, qualidade, frete, classificação, documentos, retenções e demais custos diretos.

3.  Comissões internas ou externas são provisionadas pelo gatilho e pela base homologados.

4.  A liquidação confronta contrato, execução física, NF-e, título, pagamento e obrigação tributária.

5.  Divergências fora da tolerância bloqueiam ou encaminham a operação para aprovação com impacto calculado.

6.  O encerramento explica a diferença entre margem projetada e realizada por componente e evento.

# 7 Plano geral de fases

| Etapa | Objetivo | Resultado liberado | Faixa indicativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Validar experiência e preparar o piloto | Protótipo aprovado, processos e dados mapeados | 4 a 6 semanas |
| Fase 1 | Operar originação, negócio e contrato | Primeiro núcleo transacional com obrigações | 10 a 14 semanas |
| Fase 2 | Executar o físico e controlar estoque | Compra e venda com cargas, qualidade e saldos | 10 a 14 semanas |
| Fase 3 | Liquidar, fechar e assumir o piloto | Ciclo reconciliado até financeiro, fiscal, contábil e resultado | 12 a 18 semanas |
| Pós MVP | Expandir cobertura e autonomia | Novas commodities, exportação e operações avançadas | Roadmap contínuo |

As fases são cumulativas. Uma capacidade pode aparecer inicialmente de forma manual controlada, evoluir para cálculo determinístico e depois receber automação por política. Nenhuma fase elimina rastreabilidade ou segregação de funções para ganhar velocidade.

# 8 Fase 0 Preparação e protótipo

## 8.1 Objetivo

Transformar o escopo em uma experiência navegável e coletar as decisões mínimas dos pilotos antes de consolidar arquitetura, especificação funcional e implementação produtiva.

## 8.2 Entregas

•  Protótipo das áreas Central, Comercial, Contratos, Operações, Estoque, Risco, Financeiro, Fiscal, Contábil, Gestão e Administração.

•  Jornadas navegáveis de compra, venda, contrato, obrigação, carga, qualidade, liquidação e exceção.

•  Inventário dos templates contratuais, documentos, tabelas de qualidade, fórmulas, alçadas e relatórios usados pelos pilotos.

•  Mapa de sistemas legados, planilhas, bancos, assinatura, emissão fiscal, balanças, fontes de preço e integrações.

•  Amostra de dados para migração e reconciliação, com avaliação de qualidade e campos ausentes.

•  Lista priorizada de diferenças entre as duas tradings e decisão sobre configuração versus customização.

Modelo de tenant, empresa, estabelecimento, unidade, membership, papéis e escopos.

Primeira célula técnica com tenant routing, PostgreSQL, RLS, filas, workers, storage, auditoria e observabilidade.

Pipeline mínimo de importação com raw, staging, mapeamento, validação, lote idempotente e reconciliação.

Estratégia de read models e relatórios assíncronos para proteger o banco transacional.

Política inicial de backup, restauração, RPO, RTO, quotas e promoção para infraestrutura isolada.

## 8.3 Gate de saída

•  Usuários de todas as funções completam as jornadas críticas no protótipo sem depender de explicação do designer.

•  A trading de referência confirma o fluxo principal e a segunda trading não revela uma incompatibilidade estrutural.

•  Fiscal, contábil, equipamentos, documentos e migração possuem responsáveis e fronteiras decididas para a Fase 1.

# 9 Fase 1 Núcleo comercial e contratual

## 9.1 Objetivo

Criar a fonte transacional desde a contraparte até o contrato ativo, com regras, aprovações, documentos, saldos e obrigações suficientes para alimentar as fases seguintes.

## 9.2 Escopo funcional

•  Tenancy, empresas, filiais, unidades, usuários, papéis, permissões, alçadas, calendários, moedas e unidades.

•  Contrapartes, propriedades e locais, contatos, representantes, documentos, contas bancárias, compliance e limite básico.

•  Carteira, ofertas, demandas, atividades, negociações, histórico e captura assistida de informações.

•  Formação de preço com referências, base, prêmio, câmbio, frete estimado, qualidade, despesas, margem e aprovação.

•  Compra e venda spot ou futura, preço fixo ou a fixar, com fixações totais e parciais.

•  Minutas, versões, comparação, anexos, garantias, assinatura, ativação, aditivos, cancelamento e encerramento administrativo.

•  Cláusulas transformadas em obrigações com responsável, condição, prazo, evidência, consequência e escalonamento.

•  Pesquisa global, trilha de auditoria, notificações, fila de trabalho e painéis iniciais por papel.

•  Orçamento econômico inicial por contrato com frete, classificação, armazenagem, serviços, tributos não recuperáveis, comissões e demais custos diretos previstos.

•  Regras de comissão interna e externa com beneficiário, base, gatilho, competência, aprovação e condição de estorno.

## 9.3 IA da fase

•  Extrair oferta, demanda e termos contratuais de mensagens, e-mails e documentos.

•  Comparar negociação, minuta e aditivo; apontar ausência, divergência e cláusula fora do padrão.

•  Gerar rascunho de negócio, contrato, obrigação, checklist e comunicação de pendência.

•  Nunca confirmar negócio, alterar cláusula material, conta bancária ou limite sem autorização humana tipada.

## 9.4 Gate de saída

•  Negócios de compra e venda reais são cadastrados, aprovados e convertidos em contratos ativos.

•  Os campos estruturados reproduzem integralmente os dois modelos contratuais já analisados no que se aplica ao recorte.

•  Obrigações e documentos críticos são gerados e acompanhados sem planilha paralela como fonte oficial.

•  Acesso, alçadas, versionamento e auditoria passam por testes de segurança e segregação.

•  Todo contrato ativo possui margem projetada reproduzível e explica quais custos e regras a compõem.

# 10 Fase 2 Execução física e estoque

## 10.1 Objetivo

Transformar contratos ativos em programação, cargas, recebimentos, expedições e movimentos de estoque, preservando saldos, qualidade, titularidade e rastreabilidade.

## 10.2 Escopo funcional

•  Plano de entrega e retirada, cadência, janelas, solicitações, aprovações, reprogramações e no show.

•  Cotação e ordem de frete, transportadora, veículo, motorista, rota, custos e ocorrências.

•  Chegada, fila, pesagem de entrada e saída, amostragem, classificação, descarga ou carregamento e ticket.

•  Padrões de qualidade versionados, descontos, bonificações, rejeição, aceite condicionado e contraprova.

•  Estoque próprio, de terceiros, depositado, em trânsito, comprometido e disponível por lote e local.

•  Controle separado de quantidade, propriedade, risco, custódia, titularidade e disponibilidade.

•  Alocação de compras e estoques a vendas, entregas parciais, tolerâncias, sobras, faltas e reabertura controlada.

•  Estadia e demurrage no recorte terrestre, com franquia, horas elegíveis, tarifa, exclusões e aprovação.

•  Vínculo ou emissão homologada de CT-e e MDF-e, custos de transporte, pedágio, estadia, classificação e documentos por carga.

•  Atualização do razão de custos do contrato a partir de cotações, ordens, comprovantes, documentos e ocorrências logísticas.

## 10.3 IA da fase

•  Sugerir programação considerando contrato, capacidade, estoque, qualidade e conflitos.

•  Ler tickets, romaneios, laudos e documentos; relacioná-los à carga e apontar inconsistências.

•  Cobrar confirmação, documento ou evidência e reprogramar dentro de regras reversíveis aprovadas.

•  Preparar cenários de aceite, desconto ou rejeição; a decisão física relevante permanece humana.

## 10.4 Gate de saída

•  Entregas e expedições parciais atualizam saldos contratuais, estoque e posição sem intervenção direta em banco.

•  Peso líquido, qualidade e descontos são reproduzíveis a partir dos dados e regras vigentes.

•  Inventário e titularidade reconciliam com o sistema legado e evidências físicas dentro da tolerância aprovada.

•  Ao menos uma ocorrência de atraso, qualidade ou documento percorre o fluxo de exceção completo.

•  Cada carga altera de forma rastreável o custo previsto, comprometido ou realizado do contrato e a projeção de margem.

# 11 Fase 3 Liquidação fechamento e piloto produtivo

## 11.1 Objetivo

Fechar financeiramente e contabilmente o ciclo físico, consolidar posição e resultado e tornar o sistema apto a substituir o legado no recorte homologado.

## 11.2 Escopo funcional

•  Liquidação por contrato, carga, período ou lote completo, com memória de cálculo e condicionantes documentais.

•  Contas a pagar e receber, aprovações, pagamentos, recebimentos, baixas, estornos, conciliação e fluxo de caixa.

•  Adiantamentos, retenções, compensações, cessões e garantias apenas nas modalidades homologadas.

•  Documentos fiscais de entrada e saída, validações, vínculos e eventos necessários às operações piloto.

•  Catálogo tributário versionado para as operações do piloto, incluindo retenções que reduzem o pagamento e geram obrigação tributária.

•  Conciliação entre contrato e carga, NF-e, título, movimento bancário, obrigação tributária e lançamento contábil.

•  Provisionamento, aprovação, pagamento e estorno de comissões internas e externas vinculadas ao contrato.

•  Lançamentos contábeis por evento, provisões, apropriações, conciliações, fechamento e DRE gerencial.

•  Posição física e financeira, exposição a preço, base e câmbio, hedge registrado, MTM, limites e P&L.

•  Relatórios operacionais, financeiros, fiscais, contábeis, de risco, auditoria e resultado por negócio.

•  Painel executivo com exceções, causa da variação, decisões pendentes e reconciliação entre subledgers.

## 11.3 IA da fase

•  Preparar liquidação, identificar documentos faltantes, explicar divergências e montar memória de cálculo.

•  Classificar movimentos bancários, sugerir conciliação e cobrar pendências dentro das permissões.

•  Validar documentos, sugerir classificações fiscal e contábil e reconciliar saldos; interpretação e fechamento permanecem humanos.

•  Consolidar posição e resultado, detectar limites e explicar variações com evidências.

## 11.4 Gate de conclusão do MVP

•  Duas operações reais de compra e duas de venda, incluindo entregas parciais e ao menos uma divergência de qualidade, fecham de ponta a ponta.

•  Estoque, posição, financeiro, fiscal, contabilidade e resultado reconciliam com o legado conforme tolerâncias aprovadas.

•  Nenhuma planilha paralela permanece como fonte oficial no recorte autorizado; planilhas podem existir apenas como saída ou controle temporário de reconciliação.

•  Uma compra com retenção e uma comissão percorrem cálculo, aprovação, título, pagamento ou recolhimento e contabilização sem ajuste paralelo.

•  Um contrato com múltiplas cargas apresenta margem projetada, comprometida e realizada e explica cada variação.

•  A trading piloto aceita operar uma unidade ou modalidade no novo ERP com plano de contingência e suporte definidos.

# 12 Inteligência artificial por fase

| Capacidade | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Limite humano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada não estruturada | Ofertas, contratos e cadastros | Tickets, laudos e ocorrências | Extratos e documentos financeiros | Confirmar ambiguidade material |
| Preparação | Negócio, minuta e obrigações | Programação e cenários de qualidade | Liquidação, conciliação e fechamento | Aprovar ação material |
| Execução por política | Cobranças e vínculos inequívocos | Lembretes e reprogramações reversíveis | Conciliações inequívocas e rotinas autorizadas | Definir política e alçada |
| Bloqueio e escalonamento | Condição sem aprovação | Carga fora de origem, janela ou padrão | Pagamento sem requisito ou divergente | Decidir exceção |
| Análise | Margem e diferença contratual | Atraso, qualidade e capacidade | Posição, caixa, P&L e reconciliação | Estratégia e responsabilidade |

## 12.1 Regras inegociáveis

•  Modelos de linguagem não produzem números oficiais quando existe regra determinística.

•  Toda ação oficial passa por ferramenta tipada, autorização, idempotência e auditoria.

•  A IA apresenta evidência, confiança, impacto e próxima ação; não oculta incerteza.

•  Alterações irreversíveis, pagamentos, cláusulas materiais, limites e fechamentos exigem alçada humana.

•  O ERP continua operacional em modo manual quando o provedor de IA estiver indisponível.

# 13 Matriz funcional por módulo

| Módulo | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Pós MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administração | Tenancy, unidades, usuários, alçadas e parâmetros | Locais, equipamentos e capacidades | Políticas de fechamento e integrações | Configuração avançada e marketplace |
| Contrapartes | Cadastro, documentos, conta, compliance e limite básico | Locais e papéis operacionais | Exposição e histórico financeiro | Scoring e rede ampliada |
| Comercial | Ofertas, demandas, cenários, negociação e aprovação | Impacto de capacidade e estoque | Margem realizada e performance | Otimização e inteligência de mercado |
| Contratos | Compra, venda, preço fixo ou a fixar, obrigações e assinatura | Saldos, entregas, qualidade e aditivos operacionais | Liquidação, garantias e encerramento | Barter complexo, intercompany e exportação |
| Operações | Agenda contratual inicial | Programação, frete, pátio, balança, qualidade e ocorrências | Custos e conciliações operacionais | Modal ferroviário, portuário e navios |
| Estoque | Estrutura de locais e saldos iniciais | Lotes, movimentos, titularidade, ocupação e inventário | Valorização, perdas e reconciliação contábil | Otimização e serviços avançados |
| Risco | Impacto preliminar do negócio | Posição física e compromissos | Exposição, hedge registrado, MTM, limites e P&L | Opções e stress avançado |
| Financeiro | Condições e previsões | Eventos físicos para liquidação | Títulos, tesouraria, conciliação e caixa | Crédito, financiamento e automação ampliada |
| Fiscal | Dados fiscais e validações cadastrais | Vínculo operacional e documentos recebidos | Emissão, validação, apuração do recorte e conciliação | Novas UFs, regimes e exportação |
| Contábil | Plano e regras preparados | Eventos e provisões do físico | Lançamentos, conciliações, fechamento e DRE | Consolidação e controladoria avançada |

# 14 Dados integrações e migração

## 14.1 Prioridade de integrações

| Prioridade | Integrações | Regra de entrada |
| --- | --- | --- |
| Obrigatória para o piloto | Assinatura, emissão ou recepção fiscal, banco ou arquivo bancário, fonte de preço e equipamentos realmente usados | Homologar somente o necessário ao fluxo escolhido. |
| Condicional | Balança, terminal, rastreamento, corretora, data warehouse e armazenamento documental | Entrar quando ausência gerar digitação inviável ou risco material. |
| Preparada | Mountier Agro, parceiros, outras tradings e marketplaces | API versionada, consentimento e eventos sem banco compartilhado. |

## 14.2 Migração inicial

•  Empresas, estabelecimentos, usuários, contrapartes, contas bancárias, produtos, locais e parâmetros.

•  Contratos abertos, fixações, obrigações, saldos, entregas, garantias e documentos relevantes.

•  Estoque inicial por lote, qualidade, titularidade, local e condição.

•  Títulos abertos, adiantamentos, saldos bancários, posição e hedge registrado.

•  Plano de contas, centros de resultado, saldos e regras necessárias ao fechamento piloto.

## 14.3 Regras de migração

•  Toda carga possui origem, data, versão, responsável, validações, rejeições e relatório de resultado.

•  Dados insuficientes entram como pendência explícita, nunca como valor presumido pela IA.

•  O corte é ensaiado ao menos duas vezes antes da virada e inclui rollback e reconciliação.

Toda importação preserva source_system, source_record_id, import_batch_id, mapping_version e referência ao dado original.

Ensaios de migração e cargas delta precedem a virada; nenhum arquivo legado entra diretamente nas tabelas oficiais.

Mapeamentos específicos pertencem ao tenant e à versão do conector, sem alterar o modelo canônico.

A reconciliação compara contagens, quantidades, valores, vínculos, saldos e exceções antes do aceite.

# 15 Requisitos transversais

| Tema | Requisito mínimo do MVP |
| --- | --- |
| Segurança | Isolamento por tenant, criptografia, segredo gerenciado, acesso mínimo, MFA quando aplicável e proteção contra acesso cruzado. |
| Autorização | Papéis, capacidades, alçadas, segregação de funções, substituições temporárias e negação explícita. |
| Auditoria | Trilha imutável de criação, alteração, importação, aprovação, execução, IA e integração. |
| Integridade | Transações, idempotência, locks ou reservas, versionamento, origem do dado e reconciliação. |
| Disponibilidade | Backup, recuperação testada, observabilidade, alertas, contingência manual e objetivos acordados para o piloto. |
| Privacidade | Finalidade, base legal, retenção, descarte, consentimento e atendimento à LGPD. |
| Performance | Filas e telas críticas respondem dentro das metas definidas com o volume real do piloto. |
| Explicabilidade | Cálculos, regras, decisões, ações da IA e divergências exibem memória e evidência. |
| Multitenancy | Tenant context obrigatório, isolamento testado e nenhuma consulta ou vínculo cruzado entre clientes. |
| Células | Tenant atribuído a célula com limites conhecidos e possibilidade de promoção para banco ou célula dedicada. |
| Relatórios | Read models, jobs assíncronos, limites e réplica ou analytics para consultas pesadas. |
| Implantação | Pipeline repetível, idempotente, versionado e reconciliado para dados legados. |
| Continuidade | Backup, PITR, restauração testada, RPO, RTO e runbooks por célula. |

# 16 Critérios de aceite

| Dimensão | Critério de aceite do MVP |
| --- | --- |
| Funcional | Todas as jornadas obrigatórias são concluídas por usuários reais nos cenários homologados. |
| Financeira | Liquidações, títulos, baixas e conciliações reproduzem os valores aprovados e explicam diferenças. |
| Física | Contrato, cargas, qualidade, estoque, titularidade e posição reconciliam por evento. |
| Fiscal | Documentos do recorte são emitidos, recebidos, validados e vinculados sem quebra de rastreabilidade. |
| Contábil | Eventos geram lançamentos, subledgers reconciliam e o período piloto fecha com DRE gerencial. |
| Segurança | Testes de autorização, segregação, acesso cruzado, auditoria e recuperação são aprovados. |
| Operacional | Usuários executam o processo com fila de trabalho, treinamento, suporte e contingência definidos. |
| Adoção | Não existe planilha paralela como fonte oficial para o recorte em produção. |
| Isolamento | Testes comprovam que um tenant não lê, altera, vincula, exporta ou recebe eventos de outro. |
| Migração | Uma carga pode ser repetida sem duplicidade e reconciliada até o registro original. |
| Performance | Dashboard e relatório pesado respeitam SLOs e não degradam operações críticas além da tolerância. |
| Recuperação | Restauração de célula e recuperação de tenant foram executadas em ensaio documentado. |

## 16.1 Definition of Done por história

•  Regra, estado, permissão, alçada, auditoria, erro, contingência e critério de teste estão definidos.

•  Cálculos possuem exemplos, arredondamento, vigência, memória e teste automatizado.

•  Mudanças de saldo atualizam os consumidores corretos e participam da reconciliação.

•  A interface cobre vazio, carregamento, sucesso, conflito, bloqueio e recuperação.

•  A documentação operacional e o treinamento do papel impactado foram atualizados.

## 16.2 Cenários obrigatórios de aceite

•  Compra com nota de entrada e retenção fiscal validada, líquido do fornecedor correto e obrigação tributária independente.

•  Contrato com ao menos cinquenta cargas em massa de teste para validar agregação, arredondamento e desempenho.

•  Frete, classificação, armazenagem e emissão documental apropriados às cargas e ao contrato correto.

•  Comissão interna e comissão externa com bases e gatilhos distintos, incluindo estorno controlado.

•  Divergência entre contrato, NF-e e pagamento acima da tolerância, com bloqueio, decisão e trilha de auditoria.

•  Encerramento com reconciliação física, fiscal, financeira e contábil e explicação da margem realizada.

# 17 Métricas do piloto

| Dimensão | Métrica | Leitura esperada |
| --- | --- | --- |
| Confiabilidade | Diferenças entre contrato, estoque, posição, financeiro e contabilidade | Tendência a zero; toda diferença com causa e dono. |
| Velocidade | Tempo da negociação ao contrato, entrega à liquidação e fechamento ao resultado | Redução sem aumento de erro ou retrabalho. |
| Produtividade | Contratos, cargas e liquidações por pessoa | Aumento progressivo após estabilização. |
| Automação | Tarefas observadas, preparadas e executadas por política | Crescimento apenas onde precisão e reversibilidade forem suficientes. |
| Qualidade | Reprocessamentos, ajustes pós-pagamento, rejeições e divergências | Queda e tratamento causal. |
| Adoção | Usuários ativos, tarefas na fila e planilhas paralelas | Uso diário e eliminação da fonte paralela no recorte. |
| Resultado | Margem prevista versus realizada e perdas evitadas | Variações explicadas e ações mensuráveis. |

As métricas devem incluir percentual de cargas conciliadas sem intervenção, divergências financeiras evitadas, tempo de fechamento por contrato, diferença entre margem projetada e realizada, custo operacional por carga e quantidade de planilhas retiradas da condição de fonte oficial.

# 18 Implantação e virada

1.  Configurar empresa, unidades, papéis, alçadas, contratos, qualidade, fiscal, contábil e integrações do recorte.

2.  Executar migrações de ensaio e corrigir cadastros, duplicidades, chaves e saldos.

3.  Treinar por jornada e papel com cenários reais, incluindo exceções e contingência.

4.  Rodar operação paralela com reconciliação diária e reunião curta de divergências.

5.  Congelar alterações não essenciais, repetir o corte e autorizar virada por unidade ou modalidade.

6.  Manter suporte intensivo, indicadores, rollback controlado e backlog de estabilização.

## 18.1 Estratégia para dois parceiros

| Parceiro | Papel no desenvolvimento | Risco controlado |
| --- | --- | --- |
| Trading de referência | Define o fluxo base, fornece dados, usuários e decisões rápidas. | Evita produto genérico sem operação real. |
| Trading de contraste | Valida se o modelo suporta diferenças sem customização estrutural. | Evita transformar o primeiro cliente no produto inteiro. |

# 19 Fora do MVP

•  Exportação completa, DUE, LPCO, câmbio operacional, embarque marítimo e gestão de navios.

•  Café, algodão, açúcar, etanol, trigo, arroz e demais commodities não homologadas.

•  Barter complexo, CPRs e garantias além das modalidades escolhidas com os pilotos.

•  Opções, estruturas de hedge não lineares, negociação eletrônica e execução automática em corretoras.

•  Marketplace de frete, crédito, seguros, financiamento e rede aberta de contrapartes.

•  Folha de pagamento, RH, gestão agronômica de lavoura e manutenção industrial genérica.

•  Autonomia irrestrita da IA, alteração material sem aprovação e decisão jurídica, tributária ou financeira autônoma.

Itens fora do MVP podem aparecer no protótipo como visão futura, mas não podem parecer disponíveis ou prometer operação antes da homologação.

# 20 Dependências e decisões abertas

| Tema | Decisão necessária | Momento limite |
| --- | --- | --- |
| Pilotos | Escolher trading de referência, trading de contraste, unidades e responsáveis. | Início da Fase 0 |
| Compra e venda | Confirmar quais modalidades e exceções reais compõem os quatro cenários de aceite. | Antes do Prompt de Design |
| Fiscal | Definir empresas, regimes, UFs, operações e fronteira entre execução nativa e provedor. | Antes da especificação funcional |
| Contábil | Definir plano, fechamento, integração ou contabilidade nativa e relatórios obrigatórios. | Antes da Fase 1 produtiva |
| Balança | Inventariar fabricantes, protocolos, modo offline e evidências disponíveis. | Antes da Fase 2 |
| Bancos | Escolher bancos, arquivos ou APIs, aprovadores e política de pagamento. | Antes da Fase 3 |
| Hedge | Definir instrumentos, fontes, corretoras, periodicidade e responsabilidade de execução. | Antes da Fase 3 |
| IA | Aprovar matriz de ações automáticas, com aprovação e proibidas. | Por fase |
| Migração | Definir fontes, proprietários, qualidade, volumes e datas de corte. | Fase 0 |
| Comercial | Confirmar Tier Trade ou outro nome comercial, precificação, planos de isolamento e escopo do serviço de implantação. | Antes do primeiro contrato comercial |

# 21 Entregável para o Prompt de Design

O próximo Prompt de Design deverá produzir um protótipo navegável que represente o MVP completo, mas sinalize a progressão operacional. O objetivo não é desenhar todas as telas possíveis; é validar as jornadas, decisões, informações e exceções que sustentarão a especificação funcional.

## 21.1 Áreas obrigatórias no protótipo

•  Central com Minha fila, Aprovações, Alertas, Pesquisa global e visão por papel.

•  Comercial com Carteira, Ofertas, Demandas, Negociações, Formação de preço e Confirmações.

•  Contratos com Lista, Detalhe, Minuta, Obrigações, Fixações, Entregas, Garantias, Aditivos e Assinaturas.

•  Operações com Agenda, Cargas, Transporte, Pátio, Balança, Qualidade, Romaneios e Ocorrências.

•  Estoque com posição por unidade, lotes, movimentos, titularidade, ocupação e reconciliação.

•  Risco, Financeiro, Fiscal, Contábil, Gestão e Administração com as informações necessárias às jornadas.

## 21.2 Cenários de demonstração

•  Compra de milho com entregas parciais, diferença de qualidade, condicionantes documentais e pagamento após descarga.

•  Venda com alocação de compras e estoque, expedição, faturamento, recebimento e margem realizada.

•  Contrato a fixar com fixação parcial, PTAX ou referência aplicável e saldo remanescente.

•  Exceção com atraso, documento ausente, desconto, aprovação e impacto em posição, caixa e resultado.

•  Compra com retenção tributária, pagamento líquido, obrigação a recolher, comissão, custos diretos e margem realizada por contrato.

•  Caso de reconciliação exibindo lado a lado contrato, carga, documento fiscal, título, banco, tributo e contabilização.

# 22 Sequência documental

| Etapa | Documento ou entrega | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visão Completa do Produto 1.2 | Tese, público, módulos, diferenciais, arquitetura SaaS e direção. |
| 2 | Escopo de Negócio Completo 1.1 | Fronteira integral, capacidades, regras, objetos, atores e eventos. |
| 3 | Escopo do MVP e Plano de Fases 1.2 | Recorte, fundação multi-tenant, ondas, dependências, gates e aceite. |
| 4 | Prompt de Design 1.1 | Produzir protótipo navegável fiel ao MVP. |
| 5 | Arquitetura Futura e Princípios de Domínio 1.2 | Fixar fronteiras do ecossistema, ownership, eventos e evolução. |
| 6 | Arquitetura de Multitenancy Dados e Implantação 1.0 | Definir células, isolamento, migração, analytics, segurança e continuidade. |
| 7 | Especificação Funcional V1.0 | Detalhar telas, estados, regras, cálculos, permissões e aceite. |
| 8 | Data Model e API Specification | Definir entidades, constraints, endpoints, eventos, autorização e tenancy. |
| 9 | Blueprint SQL e OpenAPI | Materializar contratos técnicos e políticas de isolamento. |
| 10 | Stack e Infraestrutura | Fechar runtime, cloud, banco, filas, storage, IA e observabilidade. |
| 11 | Implementação e piloto | Construir por ciclos verticais, importar, reconciliar, virar e estabilizar. |

# Anexo A Síntese dos gates

| Gate | Pergunta de decisão | Saída |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Os usuários entendem e aceitam os fluxos e o recorte está tecnicamente mapeado? | Autorizar especificação e arquitetura. |
| Fase 1 | O negócio e o contrato ativo tornaram-se fontes confiáveis e auditáveis? | Autorizar execução física real em paralelo. |
| Fase 2 | Cargas, qualidade, estoque, titularidade e saldos reconciliam? | Autorizar liquidação e fechamento no novo ERP. |
| Fase 3 | O ciclo completo fecha e a organização consegue operá-lo com segurança? | Autorizar virada do recorte piloto. |